## Hoja 2
Plan de Trabajo Proyecto APT
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes/ Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado.
FASE 1
Documentación y planificación | Acta de Constitución | Plantilla,Word, Google Drive, reuniones | 3 Días (2-3 Semana)) | Jefe de Proyecto | Puede retrasarse si no hay claridad inicial. | Completado
Análisis de requerimientos | Planilla de Requerimientos | plantillas,Word, Google Drive, reuniones | 3 Días (2-3 Semana) | QA/Documentador | Requiere validación con cliente. | Completado | Se revizaron y cambiaron los requerimiento de pago de acuerdo al cambio solicitado
Gestión de proyectos | Carta Gantt | Excel,Google Drive, reuniones | 2 días (3 Semana) | Jefe de Proyecto | Puede requerir ajustes en cada fase. | Completado
Gestión de proyectos | EDT- Costos | plantillas,Excel,Google Drive, reuniones | 2 días (3 Semana) | Jefe de Proyecto | Riesgo de subestimar recursos. | Completado
Documentación de software | Documento ERS | plantillas,Word, Google Drive, reuniones | 3 días(3 Semana) | QA/Documentador | Puede requerir correcciones. | Completado | Se reviso y actualizo el documento en base a los requerimientos cambiados
Análisis de sistemas | Documento Caso uso extendido | Draw.io,Google Drive, reuniones | 3 días (4 Semana) | QA/Documentador | Cambios si surgen nuevos requerimientos. | Completado | Se reviso y actualizo el documento en base a los requerimientos cambiados
Metodologías ágiles | Documento de avance de sprint | Plantillas,Notion,Google Drive, reuniones | permanente (durante todas las fases) | Todo el equipo | Depende de constancia en registrar avances. | Completado
Diseño de interfaz | Mockups del sistema completo | Canvas,Google Drive, reuniones | 7 días (4 - 5 Semana) | Líder Técnico | Facilita validación temprana de UX/UI. | Completado | Se reviso y actualizo el documento en base a los requerimientos cambiados
Gestión de proyectos | Minuta de reuniones | Plantilla,Google Drive, reuniones | permanente (durante todas las fases) | Jefe de Proyecto | Asegura trazabilidad en decisiones. | Completado
FASE 2
Procesos de negocio | Documento proceso de negocio(TO-BE) | Bizagi o o Draw.io,Google Drive, reuniones | 7 días (semana 6-7) | QA/Documentador | Requiere validación con cliente. | Completado
Gestión de proyectos | Matriz Raci | Plantilla,Excel,Google Drive, reuniones | 3 días (semana 6) | Jefe de Proyecto | Puede ajustarse durante el proyecto. | Completado
Gestión de riesgos | Matriz de Riesgo | Plantilla,excel,Google Drive, reuniones | 3 días (semana 7) | Jefe de Proyecto | Debe actualizarse periódicamente. | Completado
Diseño de datos | Diccionario de Datos | pgmodeler, Google Drive | 3 días (semana 7) | Líder Técnico | Ajustes si cambian requerimientos. | Completado
Gestión de proyectos | Matriz Control de Cambios | Plantilla,Excel,Google Drive, reuniones | permanente (durante todas las fases) | Jefe de Proyecto | Fundamental para trazabilidad. | Completado | En el documento matriz control de cambios se indico el cambio en los querimientos de pago del sistema
Desarrollo de software | Script Base de Datos | PostgreSQL, VS Code, Google Drive,Github,Supabase | 2 semanas (semanas 6–8) | Líder Técnico | Ajustes si hay cambios en datos. | En curso | Se desarrollo modelo entiendas relacion,tablas,etc
Desarrollo Web | Desarrollo del 100% del sistema Web | Node.js, React, Next.js,Express,Node.js, Tailwind,VS Code,Google Drive,Github,Supabase,Vercel | 5 semanas (semanas 6–15) | Líder Técnico / Desarrolladores | Riesgo de retrasos por complejidad. | En curso | Se desarrollo el modulo de auntenticacion: registro de usuarios,autenticacion,cambio de contraseña y recuperacion de contraseña.
Desarrollo móvil | Desarrollo del 100% del sistema Móvil | Node.js, React,React native,Next.js,Expo, Tailwind,VS Code,Google Drive,Github,Supabase,Vercel | 5 semanas (semanas 6–15) | Líder Técnico / Desarrolladores | Riesgo de retrasos por complejidad y compatibilidad Android/iOS puede ser un reto. | En curso
Fase 3
Calidad de software | Plan de Pruebas | Excel,Google drive y Posiblemente Selenium,Postman,sonarqube,nikto,etc | 3 días (semana 16) | QA | Requiere tiempo suficiente antes de la entrega. | No iniciado
Calidad de datos | Matriz de Pruebas BD | Plantilla,Excel,Google Drive | 3 días (semana 16) | Líder Técnico / QA | Riesgo de inconsistencias. | No iniciado
Calidad de software | Planilla Registro de Defectos | Plantilla,Excel,Google Drive | 5 días (semana 17) | QA | Evita fallas en la entrega final. | No iniciado
Verificación | Verificación de Alcances | Checklist, reuniones | 3 días (semana 17) | Jefe de Proyecto | Puede revelar desviaciones. | No iniciado
Capacitación | Plan de Capacitación | Presentaciones, manuales,Google Drive,powerpoint | 3 días (semana 18) | QA/Documentador | Requiere coordinación con cliente. | No iniciado
Documentación | Manual de Usuario | Plantilla,Word, PDF,Google Drive | 2 días (semana 18) | QA/Documentador | Debe abarcar todos los módulos. | No iniciado
Cierre de proyectos | Informe de Cierre del Proyecto | Plantillas,Word,Google Drive | 3 días (semana 18) | Jefe de Proyecto | Depende de consolidar todas las evidencias. | No iniciado
Desarrollo | Versión final de la plataforma Web + Móvil | React,Next.js,Node.js,Express/React native,Expo/Tailwind/Postgre/Vercel,Supabase/Github/VS code. | 1 semana (semana 18) | Líder Técnico / Desarrolladores | Riesgo si no se completan las pruebas a tiempo. | No iniciado
Desarrollo de datos | Script definitivo de base de datos | PostgreSQL, VS Code,Supabase | 1 semana (semana 18) | Líder Técnico | Dependiente de la verificación de pruebas. | No iniciado