## Hoja_de_Control
Sistema de Gestión y Agendamiento de Servicios de Jardinería Clean & Garden
<Unidad Organizativa>
Plan de Pruebas de Integración
HOJA DE CONTROL
Organismo | Clean & Garden
Proyecto | Sistema de Gestión y Agendamiento de Servicios de Jardinería Clean & Garden |  |  |  | Comentarios
Entregable | Plan de Pruebas de Integración
Autor | Álvaro Morales
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Versión | 30/11/2025
Aprobado Por | Álvaro Morales |  | Fecha Aprobación | 30/11/2025
|  |  | Nº Total de Páginas | 4
REGISTRO DE CAMBIOS | [5 empty] | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Creación de documento | Álvaro Morales |  | 30/11/2025
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Álvaro Morales Aguirre
Marcela Gonzalez Arancibia
Vicente Zapata Silva

## Pruebas_de_Integración
Plataforma de ventas FERREMAS
Plan de Pruebas de Integración
Nota : Para cada caso de prueba se debe mostrar la siguiente información: - Número del caso de prueba: Número secuencia que hace referencia a los casos de pruebas definidos. - Componentes a los que hace referencia cada caso de prueba - Prerrequisitos que se deben cumplir para realizar cada caso de prueba - Descripción de cada uno de los pasos a realizar para realizar el caso de prueba - Los datos que se utilizarán de entrada - La salida que se espera de ejecute cada paso - Las columnas sombreadas, correspondientes a 'Resultados' se rellenarán una vez ejecutadas las pruebas, obteniendo así el Informe de Resultado de Pruebas de Integración
Número del Caso de Prueba |  | Componente | Descripción de lo que se Probará | Prerrequisitos
CP01 |  | Registro | Presionar botón "Registrar" sin haber ingresado ningún dato. | Estar en la página de registro de cliente.
CP02 |  | Registro | Intentar registrar un correo ya registrado | Tener un usuario registrado con el correo especificado
CP03 |  | Registro | Registrar un usuario exitosamente con datos válidos | Estar en la página de registro de cliente y usar un correo no registrado.
CP04 |  | Login | Intentar iniciar sesión con credenciales incorrectas | Estar en la página de login
CP05 |  | Login | Iniciar sesión correctamente como cliente | Tener credenciales válidas
CP06 |  | Login | Iniciar sesión correctamente como administrador | Tener credenciales válidas
CP07 |  | Perfil | Actualizar información personal (nombre/dirección) correctamente | Estar logueado y estar en la página de mi perfil
CP08 |  | Perfil | Intentar guardar cambios con campos vacíos. | Estar logueado y estar en la página de mi perfil
CP09 |  | Perfil | Intentar cambiar dato con formato inválido (ej: teléfono texto) | Estar logueado y estar en la página de mi perfil
CP10 |  | Recuperación contraseña | Solicitar recuperación de contraseña con correo válido | Tener el correo de un usuario registrado
CP11 |  | Recuperación contraseña | Intentar recuperar contraseña con correo no registrado | Intentar recuperar la contraseña con un usuario no registrado
CP12 |  | Cambio contraseña | Intentar ingresar nueva contraseña débil (sin cumplir los requerimientos de contraseña) | Haber recibido el enlace de recuperación
CP13 |  | Portafolio | Visualizar correctamente lista de trabajos | Tener trabajos cargados en el sistema
CP14 |  | Portafolio | Abrir un trabajo y visualizar detalles. | Tener un trabajo con detalles registrado
CP15 |  | Servicios | Visualizar lista completa de servicios disponibles | Tener servicios registrados
CP16 |  | Servicios | Presionar botón "Solicitar cotización" debe redirigir a página de mensajes | Estar en la página de servicios
CP17 |  | Agendamiento | Agendar una cita correctamente | Estar logueado y estar en la página de agendamiento
CP18 |  | Agendamiento | Intentar agendar cita en fecha pasada | Estar logueado y estar en la página de agendamiento
CP19 |  | Agendamiento | Intentar tomar una hora ya ocupada | Estar logueado y estar en la página de agendamiento
CP20 |  | Insumos adicionales | Agregar un insumo adicional a un servicio al momento de marcar la cita como realizada | Estar logueado como jardinero
CP21 |  | Insumos adicionales | Intentar agregar un insumo sin stock disponible | Tener un insumo agotado
CP22 |  | Comentarios | Publicar un comentario | Estar logueado como cliente
CP23 |  | Comentarios | Editar un comentario publicado | Estar logueado como cliente y tener un comentario publicado
CP24 |  | Comentarios | Eliminar un comentario publicado | Estar logueado como cliente y tener un comentario publicado
CP25 |  | Chat | Enviar mensaje correctamente entre cliente y administrador | Estar logueado como cliente
CP26 |  | Chat | Intentar enviar un mensaje vacío | Estar en un chat
CP27 |  | Chat | Ver manejo del chat sin internet | Estar en un chat y tener internet desactivado
CP28 |  | Historial de citas | Visualizar correctamente el historial de citas realizadas | Estar logueado con un usuario (cliente/jardinero) que tenga citas realizadas
CP29 |  | Historial de citas | Historial sin registros (mostrar mensaje 'No hay citas') | Estar logueado con un usuario (cliente/jardinero) que no tenga citas realizadas
CP30 |  | Gestión de usuarios | Editar información de un usuario como administrador | Estar logueado como administrador
CP31 |  | Gestión de usuarios | Eliminar cuenta de usuario desde panel de administración | Estar logueado como administrador
CP32 |  | Gestión de usuarios | Intentar eliminar usuario con dependencias (citas, comentarios) | Estar logueado como administrador y tener un usuario registrado con información relevante asociada
CP33 |  | Gestión de portafolio | Agregar nuevo trabajo al portafolio | Estar logueado como administrador
CP34 |  | Gestión de portafolio | Editar trabajo existente del portafolio | Tener trabajos cargados en el portafolio
CP35 |  | Gestión de servicios | Agregar un nuevo servicio con datos válidos | Estar logueado como administrador
CP36 |  | Gestión de servicios | Editar servicio existente | Estar logueado como administrador y tener servicios creados
CP37 |  | Gestión de servicios | Agregar un servicio con precio negativo | Estar logueado como administrador
CP38 |  | Gestión de agenda | Modificar fecha u hora de una cita existente | Estar logueado como administrador
CP39 |  | Gestión de agenda | Cancelar una cita desde la agenda | Estar logueado como administrador
CP40 |  | Reportes | Generar reporte mensual correctamente | Tener citas/información registrada
CP41 |  | Reportes | Intentar generar reporte sin seleccionar filtros | Estar en página de reportes
CP42 |  | Reportes | Manejar situación sin datos | Base sin registros del periodo
CP43 |  | Moderación de comentarios | Desactivar comentario publicado | Comentario publicado
CP44 |  | Moderación de comentarios | Rechazar comentario | Comentario en estado pendiente
CP01
Paso |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
Dirigir el cursor al botón "Crear cuenta" y hacer click. |  | N/A | Deben mostrarse validaciones "Completa este campo" | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP02
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Hacer click en el campo “Nombre”. 2. Ingresar nombre_usuario. 3. Hacer click en el campo “Apellido”. 4. Ingresar apellido_usuario. 5. Hacer click en “Correo electrónico”. 6. Ingresar correo_existente. 7. Hacer click en “Contraseña”. 8. Ingresar password_valida. 9. Hacer click en “Confirma contraseña”. 10. Ingresar nuevamente password_valida. 11. Hacer click en el campo de teléfono “+569XXXXXXXX”. 12. Ingresar telefono_usuario. 13. Hacer click en el campo “Dirección”. 14. Ingresar direccion_usuario. 15. Seleccionar region_usuario. 16. Seleccionar comuna_usuario. 17. Marcar checkbox “Acepto los términos y condiciones”. 18. Presionar el botón “Crear cuenta”. |  | nombre_usuario: Juan apellido_usuario: Pérez correo_existente: alvaromoralesaguirre13@gmail.com password_valida: Prueba123* telefono_usuario: +56912345678 direccion_usuario: Calle Falsa 123 region_usuario: Metropolitana comuna_usuario: Puente Alto terminos_y_condiciones: TRUE | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el correo ya está registrado. No debe permitir crear la cuenta. Debe mantenerse en la misma vista. Los datos ingresados deben mantenerse visibles para el usuario (no borrarse). | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP03
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Hacer click en el campo “Nombre”. 2. Ingresar nombre_usuario. 3. Hacer click en el campo “Apellido”. 4. Ingresar apellido_usuario. 5. Hacer click en “Correo electrónico”. 6. Ingresar correo_nuevo. 7. Hacer click en “Contraseña”. 8. Ingresar password_valida. 9. Hacer click en “Confirma contraseña”. 10. Ingresar nuevamente password_valida. 11. Hacer click en el campo de teléfono “+569XXXXXXXX”. 12. Ingresar telefono_usuario. 13. Hacer click en el campo “Dirección”. 14. Ingresar direccion_usuario. 15. Seleccionar region_usuario. 16. Seleccionar comuna_usuario. 17. Marcar checkbox “Acepto los términos y condiciones”. 18. Presionar el botón “Crear cuenta”. |  | nombre_usuario: María apellido_usuario: González correo_nuevo: locobart1234@gmail.com password_valida: Prueba123* telefono_usuario: +56998765432 direccion_usuario: Av. Siempre Viva 742 region_usuario: Metropolitana comuna_usuario: Puente Alto terminos_y_condiciones: TRUE | El usuario debe registrarse exitosamente. El sistema debe redirigir a la pantalla de inicio de sesión. Los datos deben guardarse correctamente en la base de datos. No debe aparecer ningún mensaje de error o validación. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP04
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Hacer click en el campo “Correo electrónico”. 2. Ingresar correo_invalido. 3. Hacer click en el campo “Contraseña”. 4. Ingresar password_incorrecta. 5. Presionar el botón “Iniciar sesión”. |  | correo_invalido: usuario_inexistente@correo.com password_incorrecta: ContraseñaErronea123 | El sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas. No debe permitir el acceso. El usuario debe permanecer en la pantalla de inicio de sesión. No deben borrarse los campos ingresados. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP05
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Hacer click en el campo “Correo electrónico”. 2. Ingresar correo_cliente. 3. Hacer click en el campo “Contraseña”. 4. Ingresar password_cliente. 5. Hacer click en el botón “Iniciar sesión”. 6. Esperar la respuesta del sistema. |  | correo_cliente: alvaroantetokounmpo1306@gmail.com password_cliente: Cuentaclean1. | El sistema debe iniciar sesión correctamente. Debe redirigir al dashboard o pantalla principal del cliente. No debe mostrar mensajes de error. La sesión debe generarse correctamente. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP06
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Hacer click en el campo “Correo electrónico”. 2. Ingresar correo_admin. 3. Hacer click en el campo “Contraseña”. 4. Ingresar password_admin. 5. Hacer click en el botón “Iniciar sesión”. 6. Esperar la carga del sistema. |  | correo_admin: alvaromoralesaguirre13@gmail.com password_admin: Cuentaclean1. | El sistema debe iniciar sesión correctamente. Debe redirigir al panel de administración. No deben mostrarse mensajes de error. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP07
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Hacer click en el campo “Nombre”. 2. Ingresar nuevo_nombre_usuario. 3. Hacer click en el campo “Dirección”. 4. Ingresar nueva_direccion_usuario. 5. Presionar el botón “Guardar cambios”. 6. Esperar respuesta del sistema. |  | nuevo_nombre_usuario: “Pedro” nueva_direccion_usuario: “Av. Libertador 1250” | Los datos deben actualizarse correctamente. Debe mostrarse un mensaje de éxito. Los datos nuevos deben visualizarse en pantalla. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP08
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Hacer click en el campo “Nombre”. 2. Borrar completamente el contenido. 3. Hacer click en el campo “Dirección”. 4. Borrar completamente el contenido. 5. Presionar el botón “Guardar cambios”. 6. Esperar la validación del sistema. |  | nuevo_nombre_usuario: "" nueva_direccion_usuario: "" | Debe mostrarse validación indicando que los campos no pueden estar vacíos. El sistema NO debe guardar los cambios. Los campos vacíos deben quedar resaltados o marcados con error. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP09
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Hacer click en el campo “Teléfono”. 2. Eliminar el número actual. 3. Ingresar telefono_invalido con letras (ej: "abc123"). 4. Hacer click en el campo “Dirección” para cambiar el foco. 5. Presionar el botón “Guardar cambios”. 6. Esperar la validación del sistema. |  | telefono_invalido: "abc123" | El sistema debe mostrar un mensaje indicando que el teléfono no es válido. No debe guardar los cambios. El campo teléfono debe mostrar un error visible. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP10
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Abrir la pantalla “¿Olvidaste tu contraseña?”. 2. Hacer click en el campo “Correo electrónico”. 3. Ingresar correo_registrado. 4. Hacer click en el botón “Enviar enlace de recuperación” 5. Esperar respuesta del sistema. |  | correo_registrado: alvaromoralesaguirre13@gmail.com | El sistema debe enviar un correo de recuperación al email ingresado. Debe mostrar mensaje de confirmación: “Se ha enviado un enlace de recuperación”. No deben mostrarse errores. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP11
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Abrir la pantalla “¿Olvidaste tu contraseña?”. 2. Hacer click en el campo “Correo electrónico”. 3. Ingresar correo_no_registrado. 4. Hacer click en el botón “Enviar enlace”. 5. Esperar la respuesta del sistema. |  | correo_no_registrado: usuario_inexistente@correo.com | El sistema debe mostrar un mensaje indicando que el correo no está registrado. No debe enviar ningún enlace. Debe permanecer en la misma pantalla. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP12
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Abrir el enlace recibido para restablecer la contraseña. 2. Hacer click en el campo “Nueva contraseña”. 3. Ingresar password_debil (ej: "1234"). 4. Hacer click en el campo “Confirmar contraseña”. 5. Ingresar nuevamente password_debil. 6. Presionar el botón “Cambiar contraseña”. 7. Esperar la validación del sistema. |  | password_debil: "1234" | El sistema debe mostrar un mensaje indicando que la contraseña no cumple con los requisitos mínimos. No debe permitir actualizar la contraseña. Debe permanecer en la pantalla de cambio de contraseña. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP13
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección “Portafolio”. 2. Esperar que la lista cargue. 3. Verificar que se muestran las imágenes y descripciones de los trabajos. 4. Desplazarse hacia abajo para validar carga adicional (si aplica). 5. Confirmar que no aparezcan mensajes de error. |  | N/A | La lista completa de trabajos debe visualizarse correctamente. Las imágenes deben cargarse sin errores. Las descripciones deben ser legibles y estar asociadas al trabajo correcto. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP14
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección “Portafolio”. 2. Seleccionar un trabajo de la lista. 3. Hacer click en el trabajo para abrir la vista de detalles. 4. Verificar que se muestren la imagen, descripción y otros datos asociados. 5. Verificar que no existan elementos vacíos o desalineados. |  | N/A | El sistema debe mostrar correctamente la información detallada del trabajo seleccionado. Las imágenes y textos deben cargarse sin error. No debe aparecer contenido vacío o mensajes de error. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP15
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección “Servicios”. 2. Esperar que el sistema cargue la lista. 3. Verificar que se muestran todos los servicios disponibles. 4. Validar que cada servicio tenga nombre, descripción y precio visible. 5. Desplazar hacia abajo para confirmar que no falten servicios. |  | N/A | Todos los servicios registrados deben visualizarse. Las tarjetas o elementos deben mostrar información completa. No deben mostrarse errores ni campos vacíos. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP16
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección “Servicios”. 2. Ubicar un servicio que contenga el botón “Solicitar cotización”. 3. Hacer click en el botón “Solicitar cotización”. 4. Esperar la redirección del sistema. |  | N/A | El sistema debe redirigir automáticamente a la página de mensajes o chat. No debe aparecer ningún error al presionar el botón. | Resultado obtenido NO corresponde a la salida esperada. | DEFECTO | El botón "Solicitar cotización" no tiene ninguna funcionalidad
CP17
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección “Agenda tu hora”. 2. Seleccionar jardín donde se debe realizar el servicio. 3. Seleccionar servicio1 4. Seleccionar jardinero1 5. Seleccionar cualquier hora disponible 6. Presionar botón "Reservar cita" 7. Presionar check "Acepto los términos y condiciones" 8. Presionar botón "Confirmar reserva" |  | servicio1: Limpieza general jardinero1: Giannis Antetokounmpo | El sistema debe registrar la cita correctamente. Debe mostrar un mensaje de éxito. La cita debe aparecer luego en el historial. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP18
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección “Agenda tu hora”. 2. Seleccionar un servicio1. 3. Seleccionar jardinero1 4. Intentar seleccionar una hora muy actual o pasada del día actual. |  | servicio1: Limpieza general jardinero1: Giannis Antetokounmpo | El sistema debe bloquear el agendamiento en fechas pasadas. Debe mostrar un mensaje de error o validación. No se debe registrar ninguna cita. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO | El sistema imposibilita la opción de seleccionar una hora pasada o muy pronta
CP19
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección “Agendamiento”. 2. Seleccionar servicio1. 3. Seleccionar jardinero1. 4. Seleccionar una hora previamente ocupada. |  | servicio1: Limpieza general jardinero1: Giannis Antetokounmpo | El sistema debe mostrar que la hora ya no está disponible. No debe permitir registrar la cita. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO | El sistema imposibilita la opción de seleccionar una hora ya tomada
CP20
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder al panel de citas del jardinero. 2. Presionar el botón "Completar cita" en cualquier cita que esté disponible. 3. Seleccionar un insumo adicional disponible. 4. Presionar botón "Agregar". 5. Presionar botón "Completar cita" |  | N/A | El sistema debe asociar el insumo a la cita realizada. El estado debe actualizarse correctamente. Los cambios deben reflejarse en el backend. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP21
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder al panel de citas del jardinero. 2. Abrir una cita en curso. 3. Seleccionar un insumo que tenga stock = 0. 4. Intentar agregarlo. 5. Esperar validación del sistema. |  | N/A | El sistema debe bloquear el agendamiento en fechas pasadas. Debe mostrar un mensaje de error o validación.El sistema debe impedir agregar el insumo. Debe mostrar un mensaje indicando que no hay stock disponible. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO | El sistema quita automaticamente de la lista de insumos los que no tienen stock disponible
CP22
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección de comentarios. 2. Hacer click en el campo “Comentario”. 3. Ingresar texto_comentario. 4. Presionar el botón “Publicar”. 5. Esperar la confirmación del sistema. |  | texto_comentario: "Excelente servicio" | El comentario debe publicarse correctamente. Debe aparecer visible en la lista de comentarios. No deben mostrarse errores. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP23
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección de comentarios 2. Ubicar comentario_existente. 3. Presionar el botón “Editar comentario”. 4. Modificar el contenido del comentario con comentario_editado. 5. Presionar el botón “Guardar”. 6. Esperar confirmación del sistema. |  | comentario_existente: "Excelente servicio" comentario_editado: "Excelente servicio, gracias!" | El sistema debe actualizar el comentario correctamente. Debe mostrarse el texto actualizado en la lista de comentarios. No deben mostrarse errores. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP24
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección de comentarios. 2. Ubicar comentario_existente. 3. Presionar el botón “Eliminar”. 4. Confirmar la acción en el modal o alerta. 5. Esperar confirmación del sistema. |  | comentario_existente: "Excelente servicio" | El comentario debe eliminarse correctamente. Debe desaparecer de la lista. El sistema debe mostrar mensaje de confirmación. | Resultado obtenido NO corresponde a la salida esperada. | DEFECTO | El sistema no muestra ninguna ventana de confirmación, por ende, el comentario se borra inmediatamente
CP25
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder a la sección de mensajes. 2. Hacer click en el campo de mensaje. 3. Ingresar texto_mensaje. 4. Presionar el botón “Enviar”. 5. Verificar que el mensaje se envía y aparece en el historial. |  | texto_mensaje: "Hola, necesito información sobre un servicio" | El mensaje debe mostrarse inmediatamente en el chat. Debe ser recibido por el administrador. No deben mostrarse errores. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP26
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder al chat. 2. Dejar el campo de mensaje vacío. 3. Presionar el botón “Enviar”. 4. Esperar la validación del sistema. |  | texto_mensaje: "" | El sistema NO debe enviar el mensaje. Debe mostrar una validación indicando que el mensaje está vacío. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO | El sistema hace imposible enviar un mensaje que no tiene nada escrito
CP27
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Acceder al chat. 2. Desactivar conexión a internet del dispositivo. 3. Ingresar texto_mensaje. 4. Presionar el botón “Enviar”. 5. Observar el comportamiento del sistema. |  | texto_mensaje: "¿Hola?" | El mensaje no debe enviarse. Debe aparecer un mensaje o indicador de error (sin conexión). Tras recuperar conexión, no debe duplicarse el mensaje. | Resultado obtenido corresponde parcialmente a la salida esperada. | PARCIAMENTE CORRECTO | El sistema no manda el mensaje cuando no hay conexión pero no muestra ningún indicador de que no se pudo enviar por tal razón. Aunque de todas formas no envía el mensaje en ningún momento igual se podría implementar esa validación
CP28
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión con usuario_con_citas. 2. Acceder a la sección “Ver tus agendamientos”. 3. Esperar la carga de la información. 4. Verificar que se muestran todas las citas. 5. Validar que cada cita tenga fecha, hora, servicio y estado visible. |  | usuario_con_citas: correo: alvaroantetokounmpo1306@gmail.com contraseña: Cuentaclean1. | El historial debe mostrar todas las citas realizadas del usuario. La información debe visualizarse completa y sin errores. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP29
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión con usuario_sin_citas. 2. Acceder a la sección “Ver tus agendamientos”. 3. Esperar la carga de la información. 4. Verificar el mensaje “No tienes agendamientos”. |  | usuario_sin_citas: correo: locobort1234@gmail.com contraseña: Cuentaclean1. | El sistema debe mostrar un mensaje indicando que el usuario no tiene citas registradas. No debe mostrar datos vacíos o errores. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP30
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de usuarios”. 3. Seleccionar usuario_objetivo de la lista. 4. Presionar el botón “Editar usuario”. 5. Modificar campo nombre_usuario_editado. 6. Presionar “Guardar cambios”. 7. Esperar confirmación del sistema. |  | usuario_objetivo: Patrick Bateman nombre_usuario_editado: "Aldo Asenjo" | El sistema debe actualizar el usuario correctamente. La información editada debe reflejarse inmediatamente. Debe mostrarse un mensaje de éxito. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP31
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de usuarios”. 3. Seleccionar usuario_a_eliminar. 4. Presionar el botón “Eliminar”. 5. Confirmar en el modal de eliminación. 6. Esperar que el sistema procese la acción. |  | usuario_a_eliminar: Aldo Asenjo | El usuario debe eliminarse correctamente del listado. El sistema debe mostrar confirmación de eliminación. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP32
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de usuarios”. 3. Seleccionar usuario_con_dependencias. 4. Presionar el botón “Eliminar”. 5. Confirmar eliminación. 6. Esperar la validación del sistema. |  | usuario_con_dependencias: Kanye West | El sistema NO debe permitir eliminar el usuario. Debe mostrar un mensaje indicando que el usuario tiene dependencias. Debe mantenerse en el listado. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP33
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de portafolio”. 3. Presionar el botón “Agregar nuevo trabajo”. 4. Ingresar titulo_trabajo. 5. Ingresar descripcion_trabajo. 6. Subir imagen_trabajo. 7. Presionar el botón “Guardar”. 8. Esperar la confirmación del sistema. |  | titulo_trabajo: "Jardín Residencial" descripcion_trabajo: "Mantenimiento completo realizado en 2025." imagen_trabajo: <archivo_imagen_valido> | El trabajo debe agregarse correctamente. Debe aparecer en la lista del portafolio. El sistema debe mostrar un mensaje de éxito. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP34
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de portafolio”. 3. Seleccionar trabajo_existente. 4. Presionar el botón “Modificar”. 5. Modificar titulo_trabajo_editado o descripcion_trabajo_editada. 6. Presionar el botón “Guardar cambios”. 7. Esperar confirmación del sistema. |  | trabajo_existente: jar titulo_trabajo_editado: "Jardín Residencial Renovado" descripcion_trabajo_editada: "Actualización completa del diseño." | La información debe actualizarse correctamente. Debe aparecer la versión modificada del trabajo. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP35
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de servicios”. 3. Presionar el botón “Crear servicio”. 4. Ingresar nombre_servicio. 5. Seleccionar categoria_servicio 6. Ingresar descripcion_servicio. 7. Ingresar duracion_servicio 8. Ingresar precio_servicio. 9. Subir imagen_servicio 10. Presionar el botón “Guardar”. 11. Esperar confirmación del sistema. |  | nombre_servicio: "Mantención de Jardín" categoria_servicio: "Mantención" descripcion_servicio: "Servicio mensual de cuidado completo." duracion_servicio: horas: 2 minutos: 30 precio_servicio: 30000 imagen_servicio: cualquier imagen relacionada con este | El servicio debe agregarse correctamente. Debe aparecer en la lista de servicios. Debe mostrarse mensaje de éxito. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP36
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de servicios”. 3. Seleccionar servicio_existente. 4. Presionar el botón “Editar”. 5. Modificar nombre_servicio_editado o precio_servicio_editado. 6. Presionar el botón “Guardar cambios”. 7. Esperar la confirmación del sistema. |  | servicio_existente: Mantención de jardin nombre_servicio_editado: "Mantención Premium" precio_servicio_editado: 45000 | Los cambios deben guardarse correctamente. El servicio actualizado debe aparecer en la lista. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP37
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de servicios”. 3. Presionar el botón “Crear servicio”. 4. Ingresar nombre_servicio. 5. Seleccionar categoria_servicio 6. Ingresar descripcion_servicio. 7. Ingresar duracion_servicio 8. Ingresar precio_negativo. 9. Subir imagen_servicio 10. Presionar el botón “Guardar”. 11. Esperar confirmación del sistema. |  | nombre_servicio: "Servicio con error" categoria_servicio: "Mantención" descripcion_servicio: "Intento de precio inválido" duracion_servicio: horas: 2 minutos: 30 precio_negativo: -5000 imagen_servicio: cualquier imagen relacionada con este | El sistema NO debe permitir agregar un servicio con precio negativo. Debe mostrar un mensaje indicando que el precio no es válido. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP38
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de horarios/disponibilidad”. 3. Seleccionar cita_existente de la lista. 4. Presionar el botón “Editar”. 5. Modificar fecha_nueva o hora_nueva. 6. Presionar el botón “Guardar cambios”. 7. Esperar confirmación del sistema. |  | hora_existente: Cita de 11:00 - 12:00 del día 07/12/2025 del jardinero Ronal Muñoz hora_inicio_nueva: 12:00 hora_fin_nueva: 13:00 | La hora debe actualizarse con la nueva hora y las siguientes deben ajustarse para no "chocar" entre si. Debe mostrarse un mensaje de éxito. | Resultado obtenido NO corresponde a la salida esperada. | DEFECTO | Se permite ajustar correctamente la hora pero las otras que vienen después no se ajustan, generando choques entre horas
CP39
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de horarios/disponibilidad”. 3. Seleccionar cita_a_cancelar. 4. Presionar el botón “Cancelar”. 5. Confirmar la cancelación. 6. Esperar que el sistema actualice el estado de la cita. |  | cita_a_cancelar: cita del 03/12/2025 de las 08:00 a 09:00 del jardinero Giannis Antetokounmpo | La cita debe quedar marcada como “Cancelada”. Debe mostrarse confirmación de cancelación. | Resultado obtenido NO corresponde a la salida esperada. | DEFECTO | No hay una opción para que el administrador cancele una hora
CP40
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Reporte financiero”. 3. Seleccionar mes_reporte. 4. Seleccionar año_reporte. 5. Presionar el botón “Generar reporte”. 6. Esperar generación del reporte. |  | mes_reporte: "Noviembre" año_reporte: 2025 | Debe mostrarse un reporte con citas, ingresos u otros datos del mes. No deben mostrarse errores. Los gráficos o tablas deben generarse correctamente. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP41
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Reporte financiero”. 3. No seleccionar mes. 4. No seleccionar año. 5. Presionar el botón “Generar reporte”. 6. Esperar validación del sistema. |  | mes_reporte: "" año_reporte: "" | El sistema debe impedir generar el reporte. Debe mostrar una validación indicando que faltan filtros. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP42
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Reportes”. 3. Seleccionar mes_reporte_sin_datos. 4. Seleccionar año_reporte_sin_datos. 5. Presionar el botón “Generar reporte”. 6. Esperar respuesta del sistema. |  | mes_reporte_sin_datos: "Febrero" año_reporte_sin_datos: 2020 | El sistema debe mostrar un mensaje como: “No hay datos para este periodo”. Debe evitar generar gráficos vacíos. No deben mostrarse errores. | Resultado obtenido NO corresponde a la salida esperada. | DEFECTO | No hay validación de que se muestre un mensaje personalizado al no haber datos, simplemente se muestra todo pero en cero y sin datos
CP43
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de comentarios”. 3. Ubicar comentario. 4. Presionar el botón “Activo”. 5. Esperar la actualización del sistema. |  | comentario: "jardinero amable" del usuario Marcela Gonzalez | El comentario debe cambiar su estado a “Inactivo”. Debe desaparecer del listado de comentarios. Muestra un mensaje de confirmación. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO
CP44
Pasos |  | Datos Entrada | Salida Esperada | ¿OK? | RESULTADO | COMENTARIOS
1. Iniciar sesión como administrador. 2. Acceder al módulo “Gestión de comentarios”. 3. Ubicar comentario. 4. Presionar el botón “Eliminar comentario”. 5. Confirmar la acción. 6. Esperar confirmación del sistema. |  | comentario: "jardinero amable" del usuario Marcela Gonzalez | El comentario debe ser eliminado. No debe aparecer en el apartado de gestión de comentarios El sistema debe confirmar la acción. | Resultado obtenido corresponde a la salida esperada. | CORRECTO

## Evidencias
CP01 |  |  | CP02
CP03 |  |  | CP04
CP05
CP06
CP07
|  |  | CP08 | [5 empty] | CP09
CP10
CP11
CP12 |  | CP13
CP14 |  |  |  | CP15
CP17
CP18
CP19 | CP20
CP22 |  |  |  |  | CP23
CP24 | [6 empty] | CP25
CP26 |  |  |  | CP28
CP29
CP30
CP31 | [7 empty] | CP32
CP33 | [6 empty] | CP34
CP35
CP36 |  |  | CP37 | [5 empty] | CP38 | CP39
CP41
CP42
CP43
CP44 | [5 empty] | CP45