## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Enrique Molina/Dueño/Gerente General | 2025-10-02 | SC (Solicitud Cliente) | Necesario | Alto | Se modifica la forma de pago del sistema: inicialmente se contemplaban dos métodos de pago (Flow y transferencia). Se elimina el método de transferencia, junto con los procesos asociados (recordatorio de pago, subida de comprobante, validación manual). El sistema quedará únicamente con pago en línea en el cual se modifica el servicio externo de pago por WebPay, simplificando el flujo de pago y reduciendo validaciones manuales. Además, se incorpora la generación automática de boleta/archivo PDF al finalizar el pago, la cual quedará disponible para descarga del cliente desde la aplicación web y móvil. | R.W.19,R.W.20,R.W.23,R.W.24 | CU013 – Pagos y comprobantes | Fase de Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-02 | Enrique Molina/Dueño/Gerente General | 2025-10-03 | SC (Solicitud Cliente) | Necesario | Alto | Luego de revisar los requerimientos generales del sistema junto al solicitante, se definió la eliminacion del requerieinto R.W.20 para redireccionamiento a WhatsApp ya que se determino que no es un requerimiento necesario en estos momentos. | R.W.20 | CU11 – Mensajería: Chat interno y redirección a WhatsApp | Fase de Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-03 | Enrique Molina/Dueño/Gerente General | 2025-10-06 | SC (Solicitud Cliente) | Necesario | Alto | Para la aplicación móvil, se acordó con el solicitante que solo se desarrollarán las funciones esenciales para el uso del cliente. Por lo tanto, el alcance móvil queda limitado a los requerimientos R.M.2, R.M.3, R.M.6, R.M.7, R.M.9, R.M.11, R.M.12, R.M.14 y R.M.17. El resto de los requerimientos pertenecen exclusivamente a la plataforma web y quedan fuera del alcance de la app. | R.M.1, R.M.4, R.M.5, R.M.8, R.M.10, R.M.13, R.M.15, R.M.16 | CU01 – Registro de usuario, CU04 – Recuperar de contraseña, CU05 – Cambiar contraseña, CU08 – Agendar cita, CU10 – Comentarios: Publicar y moderar, , CU11 – Mensajería: Chat interno y redirección a WhatsApp, CU18 – Pagos. | Fase de Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-04 | Enrique Molina/Dueño/Gerente General | 2025-10-07 | SC (Solicitud Cliente) | Necesario | Alto | Para la aplicación móvil, se acordó con el solicitante que la funcionalidad Productos/insumos adicionales solo permitira visualizar los productos seleccionados en la cita | R.M.9 | CU09 – Productos/insumos adicionales | Fase de Desarrollo | medio | Aceptado
SC-05
SC-06
SC-07
SC-08
SC-09
SC-10
SC-11
SC-12
SC-13
SC-14
SC-15
SC-16
SC-17
SC-18
SC-19
SC-20
SC-21
SC-22
SC-23
SC-24