## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS DEL SISTEMA
Nombre Proyecto |  |  |  | Sistema de Gestión y Agendamiento de Servicios de Jardinería Clean & Garden
Jefe proyecto |  |  |  | Álvaro Morales
Analista Testing |  |  |  | Álvaro Morales y Marcela González
Desarrollador |  |  |  | Álvaro Morales, Vicente Zapata y Marcela Gonzalez
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
1 | CP16 | 1 | 30-11-2025 | Servicios | El botón "Solicitar cotización" no tiene ninguna funcionalidad | Funcionalidad | Medio | Reportado
2 | CP24 | 1 | 30-11-2025 | Comentarios | El sistema no muestra ninguna ventana de confirmación, por ende, el comentario se borra inmediatamente | Sistema | Leve | Reportado
3 | CP27 | 1 | 30-11-2025 | Mensajes / Chat | El sistema no manda el mensaje cuando no hay conexión pero no muestra ningún indicador de que no se pudo enviar por tal razón. Aunque de todas formas no envía el mensaje en ningún momento igual se podría implementar esa validación | Sistema | Leve | Reportado
4 | CP38 | 1 | 30-11-2025 | Gestión de horarios/disponibilidad | Se permite ajustar correctamente la hora pero las otras que vienen después no se ajustan, generando choques entre horas | Sistema | Crítico | Reportado
5 | CP39 | 1 | 30-11-2025 | Gestión de horarios/disponibilidad | No hay una opción para que el administrador cancele una hora | Sistema | Medio | Reportado
6 | CP42 | 1 | 30-11-2025 | Reportes financieros | No hay validación de que se muestre un mensaje personalizado al no haber datos, simplemente se muestra todo pero en cero y sin datos | Sistema | Leve | Reportado

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Postergado
Reabierto
Cerrado