## Matriz de RACI
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Álvaro Morales (PO) | Vicente Zapata (Líder Técnico) | Marcela González (Scrum Master / QA)
Fase de Planificación
Acta de Constitución de proyecto | A | I | R | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Planilla de requerimientos | A | C | R
Carta gantt | R | I | C
EDT - Costos | R | C | I
Documento Proceso de Negocio (TO-BE) | A | C | R
Matriz RACI | A | I | R
Fase de Análisis y diseño
Matriz de Riesgo | A | C | R
Documento ERS | A | C | R
Documento Casos de Uso extendidos | A | C | R
Mockups del sistema completo | A | C | R
Minutas de reuniones | I | I | R
Avance sprint | A | C | R
Diccionario de Datos | I | A/R | I
Matriz de Control de Cambios | R | C | C
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo | I | A/R | C
Creacion de los script de tablas base de datos | I | A/R | C
Creacion de los script de consultas PL/SQL | I | A/R | C
DESARROLLO WEB
Módulo de Autenticación
Inicio de sesion | I | R | C
Registro/Creacion de cuenta | I | R | C
Recuperacion contraseñas | I | R | C
Módulo de Usuario / Perfil
Consulta y edición de datos personales | I | R | C
Administración de roles y permisos | I | R | C
Módulo de Portafolio Digital
Visualización del portafolio para clientes | I | R | C
Módulo de Gestion Portafolio Digital
Subida de trabajos (imágenes y descripciones) | I | R | C
Módulo de Agenda de Citas
Creación de reservas | I | R | C
Agendar, modificar o cancelar reservas. | I | R | C
Consulta de disponibilidad en tiempo real. | I | R | C
Módulo de Gestion de Citas/Servicios
Visualizacion y gestion del citas/servicio agendados | I | R | C
Subida de productos adicionales y calculo de costos | I | R | C
Módulo de Servicios y Planes
Visualizacion de servicios disponibles | I | R | C
Gestión de servicios | I | R | C
Módulo de Comunicación (Chat Cliente–Empresa)
Mensajería en tiempo real | I | R | C
Historial de conversaciones | I | R | C
Módulo de Reportes y Estadísticas
Reportes filtrados (por fecha, cliente, servicio) | I | R | C
Exportación a PDF y XLS | I | R | C
Módulo de Facturación
Generación de boleta/archivo PDF | I | R | C
Implementacion del pago del servicio | I | R | C
Módulo de Historial de Servicios y Reseñas
Visualización de historial de citas. | I | R | C
Registro de reseñas por parte de clientes. | I | R | C
DESARROLLO MOBILE
Módulo de Autenticación
Inicio de sesion | I | R | C
Registro/Creacion de cuenta | I | R | C
Recuperacion contraseñas | I | R | C
Módulo de Usuario / Perfil
Consulta y edición de datos personales | I | R | C
Módulo de Portafolio y Catálogo
Visualización de trabajos realizados | I | R | C
Acceso a catálogo de servicios | I | R | C
Módulo de Agenda de Citas
Agendar, modificar o cancelar reservas. | I | R | C
Consulta de disponibilidad en tiempo real. | I | R | C
Módulo de Historial de Servicios y Reseñas
Visualización de historial de citas. | I | R | C
Registro de reseñas por parte de clientes. | I | R | C
Módulo de Comunicación (Chat Cliente–Empresa)
Mensajería en tiempo real | I | R | C
Historial de conversaciones | I | R | C
Módulo de Notificaciones Push
Recordatorios de citas | I | R | C
Confirmaciones de servicios | I | R | C
Promociones | I | R | C
Fase de Pruebas y QA
Plan de Pruebas | A | C | R
Matriz de Pruebas BD | I | C | R
Implementación ambiente de pruebas | I | C | R
Pruebas Funcionales | A | C | R
Pruebas no funcionales | A | C | R
Planilla de Registro de Defectos | I | C | R
Verificación de Alcances | A/R | C | C
Fase de implementación y cierre
Plan de Capacitación | A | I | R
Manual de Usuario | A | I | R
Informe de Cierre del Proyecto | A/R | I | C
Entrega versión final de la plataforma Web + Móvil | A | R | C
Entrega Script definitivo de base de datos | I | A/R | C

## Hoja 1
R (Responsable): quien ejecuta la tarea.
A (Auditor ): quien aprueba/valida el resultado final.
C (Consultado): quien entrega información o colabora.
I (Informado): quien debe estar al tanto, pero no participa activamente.