## Carta Gantt
Carta Gantt
| Nombre Proyecto: | Sistema de Gestión y Agendamiento de Servicios de Jardinería Clean & Garden
| Nombre Participantes: | Alvaro Morales,Marcela Gonzalez,Vicente Zapata
| Fecha: | 2025-09-04
| Tarea | Tiempo
|  | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20
|  | Agosto | [24 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
| Fase de Planificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto | bar: Agosto 14 to Agosto 15; Agosto 18
Planilla de requerimientos | bar: Agosto 15; Agosto 18 to Agosto 19
Carta gantt | bar: Agosto 21 to Agosto 22
EDT - Costos | bar: Agosto 21 to Agosto 22
Documento Proceso de Negocio (TO-BE) | bar: Septiembre 8 to Septiembre 12; Septiembre 15 to Septiembre 16
Matriz RACI | bar: Septiembre 8 to Septiembre 10
Matriz de Riesgo | bar: Septiembre 15 to Septiembre 17
Fase de Análisis y diseño
Documento ERS | bar: Agosto 18 to Agosto 20
Documento Casos de Uso extendidos | bar: Agosto 25 to Agosto 27
Mockups del sistema completo | bar: Agosto 25 to Agosto 29; Septiembre 1 to Septiembre 2
Minutas de reuniones
Avance sprint | bar: Agosto 15; Agosto 22; Agosto 29; Septiembre 5; Septiembre 12; Septiembre 17; Septiembre 26; Octubre 3; Octubre 10; Octubre 17; Octubre 24; Octubre 31; Noviembre 7; Noviembre 14; Noviembre 21; Noviembre 28; Diciembre 5
Diccionario de Datos | bar: Septiembre 15 to Septiembre 17
Matriz de Control de Cambios | bar: Agosto 15; Agosto 22; Agosto 29; Septiembre 5; Septiembre 12; Septiembre 17; Septiembre 26; Octubre 3; Octubre 10; Octubre 17; Octubre 24; Octubre 31; Noviembre 7; Noviembre 14; Noviembre 21; Noviembre 28; Diciembre 5
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo | bar: Septiembre 15 to Septiembre 16
Creacion de los script de tablas base de datos | bar: Septiembre 15 to Septiembre 16
Creacion de los script de consultas PL/SQL | bar: Septiembre 15 to Septiembre 16
DESARROLLO WEB
Módulo de Autenticación
Inicio de sesion | bar: Septiembre 17 to Septiembre 19
Registro/Creacion de cuenta | bar: Septiembre 17 to Septiembre 19
Recuperacion contraseñas | bar: Septiembre 18 to Septiembre 19
Módulo de Usuario / Perfil
Consulta y edición de datos personales | bar: Septiembre 22 to Septiembre 23
Administración de roles y permisos | bar: Septiembre 24 to Septiembre 25
Módulo de Portafolio Digital
Visualización del portafolio para clientes | bar: Septiembre 28 to Septiembre 29
Módulo de Gestion Portafolio Digital
Subida de trabajos (imágenes y descripciones) | bar: Septiembre 29 to Septiembre 30
Módulo de Agenda de Citas
Creación de reservas | bar: Octubre 1 to Octubre 3
Agendar, modificar o cancelar reservas. | bar: Octubre 2 to Octubre 3; Octubre 6
Consulta de disponibilidad en tiempo real. | bar: Octubre 6 to Octubre 7
Módulo de Gestion de Citas/Servicios
Visualizacion y gestion del citas/servicio agendados | bar: Octubre 7 to Octubre 10
Subida de productos adicionales y calculo de costos | bar: Octubre 13 to Octubre 16
Módulo de Servicios y Planes
Visualizacion de servicios disponibles | bar: Octubre 16 to Octubre 17
Gestión de servicios | bar: Octubre 20 to Octubre 22
Módulo de Comunicación (Chat Cliente–Empresa)
Mensajería en tiempo real | bar: Octubre 21 to Octubre 24
Historial de conversaciones | bar: Octubre 21 to Octubre 24
Módulo de Reportes y Estadísticas
Reportes filtrados (por fecha, cliente, servicio) | bar: Octubre 27 to Octubre 30
Exportación a PDF y XLS | bar: Octubre 28 to Octubre 30
Módulo de Facturación
Generación de boleta/archivo PDF | bar: Noviembre 3 to Noviembre 5
Implementacion del pago del servicio | bar: Noviembre 4 to Noviembre 7
Módulo de Historial de Servicios y Reseñas
Visualización de historial de citas. | bar: Noviembre 10 to Noviembre 11
Registro de reseñas por parte de clientes. | bar: Noviembre 10 to Noviembre 12
DESARROLLO MOBILE
Módulo de Autenticación
Inicio de sesion | bar: Septiembre 17 to Septiembre 19
Registro/Creacion de cuenta | bar: Septiembre 17 to Septiembre 19
Recuperacion contraseñas | bar: Septiembre 18 to Septiembre 19
Módulo de Usuario / Perfil
Consulta y edición de datos personales | bar: Septiembre 22 to Septiembre 23
Módulo de Portafolio y Catálogo
Visualización de trabajos realizados | bar: Septiembre 24 to Septiembre 25
Acceso a catálogo de servicios | bar: Septiembre 24 to Septiembre 25
Módulo de Agenda de Citas
Agendar, modificar o cancelar reservas. | bar: Septiembre 29 to Octubre 2; Octubre 6 to Octubre 8
Consulta de disponibilidad en tiempo real. | bar: Octubre 1 to Octubre 2; Octubre 7 to Octubre 9
Módulo de Historial de Servicios y Reseñas
Visualización de historial de citas. | bar: Octubre 13 to Octubre 15
Registro de reseñas por parte de clientes. | bar: Octubre 20 to Octubre 22
Módulo de Comunicación (Chat Cliente–Empresa)
Mensajería en tiempo real | bar: Octubre 25 to Octubre 26; Octubre 29 to Octubre 30
Historial de conversaciones | bar: Octubre 30 to Octubre 31; Noviembre 3 to Noviembre 4
Módulo de Notificaciones Push
Recordatorios de citas | bar: Noviembre 5 to Noviembre 7
Confirmaciones de servicios | bar: Noviembre 10 to Noviembre 12
Promociones | bar: Noviembre 10 to Noviembre 12
Fase de Pruebas y QA
Plan de Pruebas | bar: Noviembre 17 to Noviembre 19
Matriz de Pruebas BD | bar: Noviembre 19 to Noviembre 21
Implementación ambiente de pruebas | bar: Noviembre 24 to Noviembre 28
Pruebas Funcionales | bar: Noviembre 24 to Noviembre 28
Pruebas no funcionales | bar: Noviembre 24 to Noviembre 28
Planilla de Registro de Defectos | bar: Noviembre 24 to Noviembre 28
Verificación de Alcances | bar: Noviembre 26 to Noviembre 28
Fase de implementación y cierre
Plan de Capacitación | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
Manual de Usuario | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
Informe de Cierre del Proyecto | bar: Diciembre 1 to Diciembre 3
Entrega versión final de la plataforma Web + Móvil | bar: Diciembre 1 to Diciembre 5
Entrega Script definitivo de base de datos | bar: Diciembre 1 to Diciembre 5
Fase 3 ENTREGA FINAL | bar: Diciembre 5
| NOMBRE RECURSO | Agosto 7: SIGLA; Agosto 14: ROL
| Alvaro Morales | Agosto 7: JP; Agosto 14: Jefe de Proyecto
| Vicente Zapata | Agosto 7: LT; Agosto 14: Líder Técnico / Desarrollador Principal
| Marcela Gonzalez | Agosto 7: QA; Agosto 14: Líder de QA / Documentadora
| Alvaro Morales,Vicente Zapata,Marcela Gonzalez | Agosto 7: TI; Agosto 14: Equipo