## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Líder de QA / Documentadora | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 3 |  |  |  | Jefe de Proyecto | Alvaro Morales
Planilla de requerimientos | 3 |  |  |  | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Vicente Zapata
Carta gantt | 2 |  |  |  | Líder de QA / Documentadora | Marcela Gonzalez
EDT - Costos | 2
Documento Proceso de Negocio (TO-BE) | 7
Matriz RACI | 3
Matriz de Riesgo | 3
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Líder de QA / Documentadora
Documento ERS | 3
Documento Casos de Uso extendidos | 3
Mockups del sistema completo | 7
Minutas de reuniones | Semanal
Avance sprint | Semanal
Diccionario de Datos | 3
Matriz de Control de Cambios | Durante todas las fases
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Líder de QA / Documentadora
Implementación ambiente de desarrollo | 2
Creacion de los script de tablas base de datos | 2
Creacion de los script de consultas PL/SQL | 2
DESARROLLO WEB
Módulo de Autenticación
Inicio de sesion | 3
Registro/Creacion de cuenta | 3
Recuperacion contraseñas | 2
Módulo de Usuario / Perfil
Consulta y edición de datos personales | 2
Administración de roles y permisos | 2
Módulo de Portafolio Digital
Visualización del portafolio para clientes | 2
Módulo de Gestion Portafolio Digital
Subida de trabajos (imágenes y descripciones) | 2
Módulo de Agenda de Citas
Creación de reservas | 3
Agendar, modificar o cancelar reservas. | 3
Consulta de disponibilidad en tiempo real. | 2
Módulo de Gestion de Citas/Servicios
Visualizacion y gestion del citas/servicio agendados | 4
Subida de productos adicionales y calculo de costos | 4
Módulo de Servicios y Planes
Visualizacion de servicios disponibles | 2
Gestión de servicios | 3
Módulo de Comunicación (Chat Cliente–Empresa)
Mensajería en tiempo real | 4
Historial de conversaciones | 4
Módulo de Reportes y Estadísticas
Reportes filtrados (por fecha, cliente, servicio) | 4
Exportación a PDF y XLS | 3
Módulo de Facturación
Generación de boleta/archivo PDF | 3
Implementacion del pago del servicio | 4
Módulo de Historial de Servicios y Reseñas
Visualización de historial de citas. | 2
Registro de reseñas por parte de clientes. | 3
DESARROLLO MOBILE
Módulo de Autenticación
Inicio de sesion | 3
Registro/Creacion de cuenta | 3
Recuperacion contraseñas | 2
Módulo de Usuario / Perfil
Consulta y edición de datos personales | 2
Módulo de Portafolio y Catálogo
Visualización de trabajos realizados | 2
Acceso a catálogo de servicios | 2
Módulo de Agenda de Citas
Agendar, modificar o cancelar reservas. | 4
Consulta de disponibilidad en tiempo real. | 2
Módulo de Historial de Servicios y Reseñas
Visualización de historial de citas. | 3
Registro de reseñas por parte de clientes. | 3
Módulo de Comunicación (Chat Cliente–Empresa)
Mensajería en tiempo real | 4
Historial de conversaciones | 4
Módulo de Notificaciones Push
Recordatorios de citas | 3
Confirmaciones de servicios | 3
Promociones | 3
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Líder de QA / Documentadora
Plan de Pruebas | 3
Matriz de Pruebas BD | 3
Implementación ambiente de pruebas | 2
Pruebas Funcionales | 5
Pruebas no funcionales | 5
Planilla de Registro de Defectos | 5
Verificación de Alcances | 3
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Líder de QA / Documentadora
Plan de Capacitación | 3
Manual de Usuario | 2
Informe de Cierre del Proyecto | 3
Entrega versión final de la plataforma Web + Móvil | 2
Entrega Script definitivo de base de datos | 2
190

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Alvaro Morales | 8000 | 80 | 640000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes | ROL | Horas totales por rol
LT | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Vicente Zapata | 8000 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | Alvaro Morales | 8000 | 235294.1176 | Jefe de Proyecto | 125
QA | Líder de QA / Documentadora | Marcela Gonzalez | 8000 | 50 | 400000 | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Vicente Zapata | 8000 | 1223529.412 | Líder Técnico / Desarrollador Principal | 650
[5 empty] | 0 | Líder de QA / Documentadora | Marcela Gonzalez | 8000 | 385882.3529 | Líder de QA / Documentadora | 205
[5 empty] | 0 | Total Mensual |  |  | 1844705.882 | TOTAL HRS | 980
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 1040000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Alvaro Morales | 8000 | 15 | 120000 | Jefe de Proyecto | 1000000
LT | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Vicente Zapata | 8000 | 50 | 400000 | Líder Técnico / Desarrollador Principal | 5200000
QA | Líder de QA / Documentadora | Marcela Gonzalez | 8000 | 30 | 240000 | Líder de QA / Documentadora | 1640000
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 760000 | TOTAL HH | 7840000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Alvaro Morales | 8000 | 0 | 0 | Fase de Planificación | 1040000
LT | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Vicente Zapata | 8000 | 565 | 4520000 | Fase de Análisis y Diseño | 760000
QA | Líder de QA / Documentadora | Marcela Gonzalez | 8000 | 0 | 0 | Fase de Desarrollo | 4520000
[5 empty] | 0 | Fase de QA | 1040000
[5 empty] | 0 | Fase de Implementación y Cierre | 480000
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 4520000 | TOTAL HH FASES | 7840000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 15%
JP | Jefe de Proyecto | Alvaro Morales | 8000 | 15 | 120000 | UTILIDAD | 1176000
LT | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Vicente Zapata | 8000 | 15 | 120000 | PRECIO FINAL | 9016000
QA | Líder de QA / Documentadora | Marcela Gonzalez | 8000 | 100 | 800000 | PRECIO FINAL CON IVA (19%) | 10729040
0
0
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 1040000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Alvaro Morales | 8000 | 15 | 120000
LT | Líder Técnico / Desarrollador Principal | Vicente Zapata | 8000 | 20 | 160000
QA | Líder de QA / Documentadora | Marcela Gonzalez | 8000 | 25 | 200000
0
0
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 480000