## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Descripcion | Fase | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel de Clasificación | Acción de Mitigación | Responsable
R.01 | Retrasos en el cronograma | Existe la posibilidad de que las actividades planificadas tomen más tiempo del estimado debido a una mala planificación, cambios de alcance o problemas técnicos, lo que afecta los hitos y plazos de entrega. | Fase de Planificación | Gestion | Medio (3) | Critica (3) | Prioridad máxima | Definir un cronograma realista, usar metodologías ágiles, dividir el trabajo en sprints cortos ,realizar seguimiento semanal con reuniones de control y replanificar. | Álvaro Morales (PO)
R.02 | Sobrecostos | El presupuesto del proyecto puede verse superado por costos adicionales en licencias, infraestructura en la nube o recursos humanos, generando un impacto financiero negativo. | Fase de Planificación | Gestion | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Incluir un fondo de contingencia de un 15% en el presupuesto, cotizar previamente herramientas y servicios, y realizar controles de gasto mensuales para ajustar oportunamente. | Álvaro Morales (PO)
R.03 | Alcance mal definido (scope creep) | Se incorporan nuevas funcionalidades o requerimientos no contemplados inicialmente, sin una adecuada gestión de tiempo ni recursos, lo que compromete la calidad y el cumplimiento del proyecto. | Fase de Planificación | Gestion | Medio (3) | Critica (3) | Prioridad máxima | Implementar un procedimiento formal de control de cambios, exigir la aprobación documentada de nuevos requerimientos y evaluar su impacto antes de incluirlos en el alcance. | Álvaro Morales (PO)
R.04 | Mala definición de requerimientos | Los requerimientos iniciales pueden ser ambiguos, incompletos o cambiantes, lo que genera retrabajos y afecta la calidad final del producto. | Fase de Planificación | Gestion | Medio (3) | Critica (3) | Prioridad máxima | Realizar levantamiento de requerimientos con entrevistas, prototipos y validaciones periódicas con el cliente. | Álvaro Morales (PO)
R.05 | Planificación inadecuada de recursos | Asignar mal las tareas, sobrecargar al equipo o no contar con suficientes recursos humanos/técnicos puede retrasar el proyecto. | Fase de Planificación | Gestion | Bajo (2) | Marginal (2) | Aceptable | Hacer una planificación realista de recursos, usar herramientas de gestión (RACI, Gantt, Scrum) y balancear cargas de trabajo. | Álvaro Morales (PO)
R.06 | Falta de seguimiento y control | No monitorear avances hace que los problemas se detecten tarde, generando desviaciones graves de tiempo y costo. | Fase de Planificación | Gestion | Medio (3) | Critica (3) | Prioridad máxima | Implementar reuniones de control, indicadores de avance (KPIs) y reportes semanales de progreso. | Álvaro Morales (PO)
R.07 | Falta de priorización del backlog | Si todas las tareas se consideran “urgentes” o no se priorizan adecuadamente, se pierde enfoque en lo más importante. | Fase de Planificación | Gestion | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Definir prioridades junto al Product Owner y revisar el backlog en cada sprint. | Álvaro Morales (PO)
R.08 | Pérdida de documentación del proyecto | No mantener la documentación actualizada genera dependencia del conocimiento tácito y retrabajo. | Fase de Planificación | Gestion | Bajo (2) | Marginal (2) | Aceptable | Implementar un repositorio central (ej. Notion, Google Drive,etc) y asignar responsables de documentación. | Marcela González (Scrum Master / Documentadora)
R.09 | Gestión inadecuada de riesgos | Si no se identifican, priorizan y actualizan los riesgos del proyecto, estos pueden materializarse sin preparación previa. | Fase de Planificación | Gestion | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Elaborar y mantener la matriz de riesgos actualizada, revisarla en cada sprint y ajustar planes de acción. | Álvaro Morales (PO)
R.10 | Problemas de comunicación | La falta de canales claros y efectivos de comunicación puede producir malentendidos, tareas duplicadas o requerimientos mal implementados. | Fase de Planificación y Desarrollo | Humano | Medio (3) | Critica (3) | Prioridad máxima | Definir herramientas oficiales de comunicación (ej. Trello, Discord, Notion), realizar reuniones periódicas con actas y fomentar feedback constante entre equipo y cliente. | Marcela González (Scrum Master)
R.11 | Falta de capacitación técnica | El equipo no domina completamente las tecnologías usadas (Next.js, Express, Supabase, React Native,Expo), lo que provoca errores y retrasos. | Fase de Análisis y diseño y Fase de Desarrollo | Humano | Medio (3) | Critica (3) | Prioridad máxima | Planificar capacitaciones iniciales, mentorías y asignar tiempo para investigación/aprendizaje. | Marcela González (Scrum Master)
R.12 | Elección incorrecta de arquitectura | Un diseño inadecuado afecta la integración entre web, móvil y backend. | Fase de Análisis y Diseño | Técnico | Bajo (2) | Catastrofica (4) | Requiere mitigación activa | Validar la arquitectura, usar buenas prácticas y hacer pruebas piloto. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.13 | Interfaces inconsistentes | Web y móvil presentan diferencias visuales/funcionales que confunden al usuario. | Fase de Análisis y Diseño | Técnico/Humano | Bajo (2) | Marginal (2) | Aceptable | Definir guías de estilo, prototipar y validar con usuarios. | Marcela González (Scrum Master) (validación con usuarios)
R.14 | Diseño sin considerar seguridad | Falta de medidas de seguridad en APIs y BD desde el inicio. | Fase de Análisis y Diseño | Seguridad | Bajo (2) | Catastrofica (4) | Requiere mitigación activa | Incorporar cifrado, autenticación JWT y HTTPS en la arquitectura. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.15 | Modelado de datos inadecuado | Si el modelo de la base de datos en Supabase no se diseña correctamente, puede generar problemas de rendimiento, duplicidad de datos o dificultades de escalado. | Fase de Análisis y Diseño | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Normalizar la BD, revisar relaciones con expertos y probar con datos de ejemplo antes de implementarla. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.16 | Elección incorrecta de tecnologías | Seleccionar frameworks, librerías o servicios inadecuados puede dificultar la integración o limitar la escalabilidad. | Fase de Análisis y Diseño | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Evaluar alternativas, revisar soporte/documentación y elegir tecnologías con comunidad activa. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.17 | Falta de definición de casos de uso completos | No documentar correctamente los flujos de usuario (web/móvil) puede generar funcionalidades incompletas o inconsistentes. | Fase de Análisis y Diseño | Gestion/Humano | Medio (3) | Critica (3) | Prioridad máxima | Diseñar diagramas de casos de uso, validar con el cliente y asegurar cobertura de todos los escenarios. | Álvaro Morales (PO) (gestión de requerimientos) + Marcela González (Scrum Master) (documentación)
R.18 | Subestimación de requisitos no funcionales | Aspectos como rendimiento, seguridad, accesibilidad o usabilidad pueden quedar fuera del diseño si no se consideran explícitamente. | Fase de Análisis y Diseño | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Incluir requisitos no funcionales en la ERS (especificación de requerimientos de software). | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.19 | No considerar experiencia de usuario (UX) | Diseñar sin pensar en la usabilidad puede derivar en una plataforma poco intuitiva y con baja adopción. | Fase de Análisis y Diseño | Humano | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Crear prototipos , realizar pruebas de usabilidad tempranas y aplicar principios de UX/UI. | Marcela González (Scrum Master)
R.20 | Rotación de personal | La salida de un miembro clave del equipo puede generar pérdida de conocimiento, retrasos en el desarrollo y sobrecarga para los demás integrantes. | Fase de Desarrollo | Humano | Bajo (2) | Marginal (2) | Aceptable | Mantener la documentación del proyecto actualizada, fomentar la colaboración mediante revisión de pares y asegurar que no existan dependencias críticas en una sola persona. | Marcela González (Scrum Master)
R.21 | Bugs críticos en el software | La aparición de errores graves puede afectar la funcionalidad del sistema, retrasar pruebas y comprometer la calidad del producto final. | Fase de Desarrollo | Técnico | Medio (3) | Critica (3) | Prioridad máxima | Implementar una estrategia de pruebas (unitarias, de integración,de usuario,etc). | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.22 | Problemas de integración (Frontend ↔ Backend ↔ BD ↔ Móvil) | Fallas en la comunicación entre los distintos módulos pueden interrumpir funcionalidades clave (ej. agendamientos,pagos,etc). | Fase de Desarrollo | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Realizar pruebas de integración tempranas. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.23 | Escalabilidad insuficiente del backend en Vercel | El backend puede saturarse si aumenta el número de usuarios concurrentes. | Fase de Desarrollo | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Configurar autoescalado, optimizar consultas SQL con Prisma y aplicar monitoreo de rendimiento. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.24 | Dependencia de librerías externas | Uso de librerías en React Native/Next.js/Express que pueden quedar sin soporte o con vulnerabilidades. | Fase de Desarrollo | Técnico/Seguridad | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Seleccionar librerías con comunidad activa, monitorear actualizaciones y definir alternativas. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.25 | Manejo inadecuado de credenciales | Variables de entorno o claves de Supabase expuestas en el código o mal configuradas pueden comprometer la seguridad. | Fase de Desarrollo | Seguridad | Bajo (2) | Catastrofica (4) | Requiere mitigación activa | Usar Vercel Environment Variables, rotar claves periódicamente y aplicar control de roles en Supabase. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.26 | Problemas de control de versiones | Una gestión inadecuada de ramas en GitHub puede generar conflictos y pérdida de código. | Fase de Desarrollo | Técnico | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Definir un flujo de trabajo en Github, realizar pull requests y revisiones antes de integrar. | Marcela González (Scrum Master) (porque gestiona procesos de trabajo colaborativo en GitHub)
R.27 | Errores en la configuración del entorno | Una mala configuración del entorno de desarrollo (dependencias, versiones de Node/Expo/Express/Next.js,etc, base de datos) puede frenar el avance. | Fase de Desarrollo | Técnico | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Documentar configuración inicial, usar contenedores (Docker) o guías de instalación estándar. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.28 | Uso ineficiente de la base de datos | Consultas mal optimizadas en Prisma/Supabase pueden generar lentitud y afectar la experiencia. | Fase de Desarrollo | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Implementar índices, revisar consultas y realizar pruebas de carga en la BD. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.29 | Conflictos en la gestión del código (merge conflicts) | Múltiples desarrolladores trabajando en paralelo pueden generar conflictos difíciles de resolver. | Fase de Desarrollo | Técnico | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Definir ramas por feature, usar pull requests y revisiones antes de integrar a main. | Marcela González (Scrum Master) (facilita acuerdos en equipo y revisiones de código)
R.30 | Acumulación de deuda técnica | Implementar soluciones rápidas (“parches”) sin buenas prácticas puede complicar el mantenimiento futuro. | Fase de Desarrollo | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Aplicar refactorización periódica, respetar estándares de codificación y documentar excepciones. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.31 | Falta de compromiso o motivación del equipo | La baja motivación afecta la productividad, la calidad del trabajo y puede generar atrasos. | Fase de Desarrollo | Humano | Bajo (2) | Marginal (2) | Aceptable | Establecer metas claras, fomentar reconocimiento del trabajo y mantener un buen clima de equipo. | Marcela González (Scrum Master)
R.32 | Dependencia de terceros | La caída o mal funcionamiento de un servicio externo (APIs, servicios en la nube, proveedores) puede interrumpir la continuidad del proyecto. | Fase de Desarrollo y Fase de Implementación y cierre | Externo | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Diseñar un plan de contingencia que considere alternativas de proveedores. | Álvaro Morales (PO) (gestiona proveedores y servicios externos)
R.33 | Cobertura insuficiente de pruebas | No se prueban todos los módulos del sistema, lo que permite que errores lleguen a producción. | Fase de Pruebas y QA | Técnico | Medio (3) | Critica (3) | Prioridad máxima | Definir un porcentaje mínimo de cobertura, implementar pruebas unitarias, de integración y end-to-end en CI/CD. | Marcela González (Scrum Master / QA)
R.34 | Errores en pruebas de integración | Problemas en la comunicación entre frontend, backend y base de datos no se detectan a tiempo. | Fase de Pruebas y QA | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Implementar pruebas de integración automatizadas y monitoreo de endpoints de API. | Vicente Zapata (Líder Técnico) + Marcela González (Scrum Master / QA)
R.35 | Datos de prueba inadecuados | Usar datos ficticios poco realistas puede ocultar problemas que aparecerán en producción. | Fase de Pruebas y QA | Técnico | Bajo (2) | Marginal (2) | Aceptable | Generar datasets de prueba similares a los reales y usar datos anonimizados cuando sea posible. | Marcela González (Scrum Master / QA)
R.36 | Deficiencia en pruebas de rendimiento y carga | El sistema puede fallar ante múltiples usuarios simultáneos si no se valida rendimiento. | Fase de Pruebas y QA | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Realizar pruebas de estrés y carga con herramientas como JMeter. | Vicente Zapata (Líder Técnico) + Marcela González (Scrum Master / QA)
R.37 | Falta de registro y trazabilidad de errores | Si los defectos encontrados no se documentan correctamente, se pueden repetir o quedar sin resolver. | Fase de Pruebas y QA | Gestion | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Usar herramientas de seguimiento de bugs (Jira, Trello, GitHub Issues) y asignar responsables. | Marcela González (Scrum Master / QA)
R.38 | Ambientes de prueba mal configurados | Diferencias entre el entorno de pruebas y producción pueden generar errores inesperados al desplegar. | Fase de Pruebas y QA | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Configurar entornos lo más similares posible a producción, con variables y dependencias iguales. | Marcela González (Scrum Master / QA)
R.39 | Problemas de compatibilidad en la app móvil | La app puede comportarse distinto en Android/iOS si no se prueba correctamente. | Fase de Pruebas y QA | Técnico | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Ejecutar pruebas en ambos sistemas y en diferentes gamas de dispositivos. | Vicente Zapata (Líder Técnico) + Marcela González (Scrum Master / QA)
R.40 | Falta de QA interno | No realizar controles de calidad internos en cada sprint puede acumular errores. | Fase de Pruebas y QA | Gestión | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Incluir QA dentro del sprint, aplicar revisiones de código y pruebas de regresión continuas. | Marcela González (Scrum Master / QA)
R.41 | Errores en despliegue a producción | Subir cambios sin pruebas adecuadas puede causar caídas del sistema o pérdida de datos. | Fase de Implementación y cierre | Técnico | Bajo (2) | Catastrofica (4) | Requiere mitigación activa | Usar entornos separados (dev/test/prod) y checklist de despliegue. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.42 | Ciberataques en producción | El sistema puede ser blanco de ataques externos al estar expuesto públicamente. | Fase de Implementación y cierre | Seguridad | Medio (3) | Catastrofica (4) | Prioridad máxima | Implementar firewall, HTTPS obligatorio, monitoreo de logs y auditorías de seguridad periódicas. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.43 | Falta de documentación final y cierre inadecuado | No dejar documentado el sistema ni capacitar al personal puede generar dependencia del equipo. | Fase de Implementación y cierre | Gestión | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Elaborar documentación técnica y manuales de usuario, además de sesiones de traspaso de conocimiento. | Marcela González (Scrum Master / Documentadora)
R.44 | Ciberataques | El sistema puede ser objeto de ataques externos como hackeos, malware o accesos no autorizados que afecten su disponibilidad y confidencialidad. | Fase de Implementación y cierre | Seguridad | Medio (3) | Catastrofica (4) | Prioridad máxima | Implementar cifrado de datos, autenticación multifactor, políticas de contraseñas seguras, y pruebas de seguridad periódicas (ej. pentesting). | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.45 | Filtración de datos | Existe el riesgo de que información sensible de los usuarios o la organización sea expuesta por un error humano, una mala configuración o un ataque. | Fase de Implementación y cierre | Seguridad | Bajo (2) | Catastrofica (4) | Requiere mitigación activa | Aplicar controles de acceso basados en roles, usar cifrado en tránsito y en reposo, y realizar auditorías de seguridad periódicas. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.46 | Resistencia al cambio | Los usuarios finales o incluso miembros de la empresa pueden mostrar resistencia a adoptar la nueva solución. | Fase de Implementación y cierre | Humano | Medio (3) | Marginal (2) | Se controla | Realizar sesiones de inducción, capacitaciones y mostrar beneficios claros del sistema. | Marcela González (Scrum Master / QA)
R.47 | Factores externos | Eventos fuera del control del equipo como cortes de energía, problemas de conectividad o desastres naturales pueden interrumpir las actividades del proyecto. | Fase de Planificación y Fase de Implementación y cierre | Externo | Bajo (2) | Catastrofica (4) | Requiere mitigación activa | Contar con respaldos en la nube, un plan de recuperación ante desastres (DRP) y definir medidas de continuidad operacional. | Álvaro Morales (Product Owner)
R.48 | Fallas técnicas de infraestructura | Caídas de servidores, fallos de red o errores en el software pueden interrumpir el desarrollo o la operación del sistema. | Fase de Desarrollo y Implementación y cierre | Técnico | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Utilizar infraestructura en la nube con alta disponibilidad, realizar respaldos automáticos y establecer monitoreo continuo para detectar y corregir incidentes rápidamente. | Vicente Zapata (Líder Técnico)
R.49 | Cambios regulatorios | Modificaciones en normativas de protección de datos o leyes relacionadas con el software pueden obligar a ajustes no planificados. | Fase Análisis y diseño y Fase de Implementación y cierre | Externo | Bajo (2) | Critica (3) | Requiere mitigación activa | Monitorear permanentemente los cambios legales, diseñar el sistema siguiendo buenas prácticas de cumplimiento (ej. Ley de protección de datos,etc), y mantener flexibilidad para ajustes. | Vicente Zapata (Líder Técnico)

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
Matriz de Clasificación de Riesgos
|  | Probabilidad / Impacto | Depreciable (1) | Marginal (2) | Critica (3) | Catastrofica (4)
ID | Probabilidad | Alto (4)
1 | Muy Bajo (Menos del 10%) | Medio (3)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%) | Bajo (2)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%) | Muy Bajo (1)
4 | Alto (Mas del 81%)
Nivel de Clasificación
ID | Categoria | Aceptable
1 | Gestion | Se controla
2 | Humano | Requiere mitigación activa
3 | Técnico | Prioridad máxima
4 | Seguridad
5 | Externo